## 개발 일정
수행 후 색칠(필요 시 행 삽입) + 메모(수행 + 스크럼 회의 내용) |  | 3월 |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월
|  | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주
기반 | 기획 및 설계 | bar: 3월 2주 to 3월 4주
| 디자인 | 4월 1주: 김은시
프론트엔드 | 인트로 | 4월 4주: 홍성진
| 주변/기본 화면 | 4월 4주: 홍성진
주변/샛길 경로 및 이벤트 표시
주변/길찾기 활성화
샛길 등록 화면
| 샛길/커뮤니티 카테고리 | 5월 2주: 홍성진
샛길/카테고리 펼치기
샛길/스팟 상세
샛길/스팟 코멘트 작성
| 마이페이지 | 4월 5주: 김은시
| OAuth 로그인 페이지 | 4월 5주: 김은시
백엔드 | 환경 세팅
| 네이버 지도 api | 4월 2주: 이호선
| OAuth 로그인/회원가입 | 4월 5주: 윤준현
| DB 설계 | 5월 2주: 윤준현
| 나만의 샛길 경로 등록/조회/삭제 | 4월 3주: 이호선
| 도보 경로 탐색 + 지도에 경로 표기 | 5월 2주: 이학준
커뮤니티 샛길(스팟) 등록/조회
커뮤니티 샛길(스팟) 코멘트 등록/조회/삭제
내 히스토리 등록/조회
유지/보수 | 프론트 버튼 색상/아이콘 적용 보수 | bar: 5월 3주
테스트

## 업무 분장
구분 | 내용 | 이름 | 비고
디자인 | 기능 화면 디자인 시안 (프로토타이핑) | 김은시 | figma
프론트엔드 | 인트로 | 홍성진 | SplashActivity
| 주변/기본 화면 | 홍성진 | MainActivity
주변/샛길 경로 및 이벤트 표시
주변/길찾기 활성화
샛길 등록 화면
| 샛길/커뮤니티 카테고리 | 홍성진 | NearbyBottomSheetFragment
샛길/카테고리 펼치기
샛길/스팟 상세
샛길/스팟 코멘트 작성
| 로그인 체크 | 김은시 | PerferenceManager
| 마이페이지 | 김은시 | LoginActivity
| OAuth 로그인 | 김은시 | MypageActivity
백엔드 | 환경 세팅
| 네이버 지도 api | 이호선 | MainActivity, MapManager.java
| OAuth 로그인/회원가입 | 윤준현
DB 설계
| 나만의 샛길 경로 등록/조회/삭제 | 이호선 | MainActivity,PathRecoreder, updatePath()
| 커뮤니티 샛길(스팟) 등록/조회 | 이호선
커뮤니티 샛길(스팟) 코멘트 등록/조회/삭제
내 히스토리 등록/조회
문서 | 아이디어 기술서 | 김은시(발표)
| 아이디어 기술서 수정본 | 이학준
| 깃허브 리파지토리 | 이학준
| 스토리보드 | 이학준(발표)
| 개발 일정/업무 분장 시트 | 김은시 | 샛길